## табл10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
| Всего (по государственной программе): | 389550.8796 | 363843.9917 | 357523.8317
| федеральный бюджет | 499.7 | 499.7 | 499.7
| краевой бюджет | 389033.5376 | 363326.6517 | 357006.4917
| местные бюджеты | 17.642 | 17.64 | 17.64
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
| Всего (по подпрограмме): | 314367.8896 | 291568.6237 | 285248.4637
| федеральный бюджет | 499.7 | 499.7 | 499.7
| краевой бюджет | 313850.5476 | 291051.2837 | 284731.1237
| местные бюджеты | 17.642 | 17.64 | 17.64
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом |  |  |  | 2014 | 2022
| Всего: | 308348.31 | 286535.8676 | 280215.7076
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 308348.31 | 286535.8676 | 280215.7076
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1 утвержден план - график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края |  |  |  | X | 2020-12-31 | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого итмущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 128.16 | 128.156 | 128.156
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 128.16 | 128.156 | 128.156
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2 заключен государственный контракт на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2020-07-01 | X
| Контрольное событие 1.3 приняты работы по государственному контракту на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  | 2020-12-31
1.1.2 | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 62.02 | 62.02 | 62.02
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 62.02 | 62.02 | 62.02
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 1804.02 | 1674.5089 | 1674.5089
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1804.02 | 1674.5089 | 1674.5089
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки
| Всего: | 503.38 | 121.8867 | 121.8867
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 503.38 | 121.8867 | 121.8867
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности
| Всего: | 914.9 | 914.896 | 914.896
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 914.9 | 914.896 | 914.896
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.4 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Камчатский край-Единая Камчатка» |  |  |  | X | 2020-12-01 | X
| Контрольное событие 1.5 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности КГБУ «Государственная кадастровая оценка» |  |  |  | X | 2020-10-01 | X
| Контрольное событие 1.6 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» |  |  |  | X | 2020-11-01 | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка"
| Всего: | 62803.3 | 62803.3 | 62803.3
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 62803.3 | 62803.3 | 62803.3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.7 | Расходы на погашение задолженности по произведенным затратам ПАО "Камчатскэнерго" на капитальный ремонт арендуемого государственного имущества
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.8 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 242132.53 | 220831.1 | 214510.94
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 242132.53 | 220831.1 | 214510.94
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2022
| Всего: | 1639.9 | 1536.4495 | 1536.4495
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1639.9 | 1536.4495 | 1536.4495
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений жилищного фонда Камчатского края и коммунальных услуг
| Всего: | 1076.3 | 986.0784 | 986.0784
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1076.3 | 986.0784 | 986.0784
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 558.2 | 544.9711 | 544.9711
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 558.2 | 544.9711 | 544.9711
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов
| Всего: | 5.4 | 5.4 | 5.4
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5.4 | 5.4 | 5.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.7 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края отчет о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошлый год |  |  |  | X | 2020-03-01 | X
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2022
| Всего: | 1551.77 | 684.8034 | 684.8034
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1551.77 | 684.8034 | 684.8034
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края
| Всего: | 1295.8 | 428.8329 | 428.8329
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1295.8 | 428.8329 | 428.8329
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.8 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2020-06-01 | X
| Контрольное событие 1.9 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2020-12-01 | X
| Контрольное событие 1.10 переданы сведения о местоположении границ Елизовского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2020-12-01 | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
| Всего: | 255.97 | 255.9705 | 255.9705
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 255.97 | 255.9705 | 255.9705
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 523 | 523.0048 | 523.0048
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 523 | 523.0048 | 523.0048
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.1 | Субсидия ГУП Камчатское краевое БТИ в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ
| Всего: | 523 | 523.0048 | 523.0048
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 523 | 523.0048 | 523.0048
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. |  |  |  | 2017 | 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.11 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2020-06-30 | X
| Контрольное событие 1.12 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |  |  | X | 2020-10-01 | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения |  |  |  | 2016 | 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.13 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю |  |  |  | X | 2020-12-31 | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  | 2018 | 2022
| Всего: | 2304.9095 | 2288.4985 | 2288.4985
| федеральный бюджет | 499.7 | 499.7 | 499.7
| краевой бюджет | 1787.5676 | 1771.1584 | 1771.1584
| местные бюджеты | 17.642 | 17.64 | 17.64
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»
| Всего (по подпрограмме): | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Обеспечение деятельности Министерства |  |  |  | 2014 | 2022
| Всего: | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 61582.5 | 60023.8718 | 60023.8718
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 61582.5 | 60023.8718 | 60023.8718
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства
| Всего: | 8859.35 | 7708.1725 | 7708.1725
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8859.35 | 7708.1725 | 7708.1725
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования
| Всего: | 120 | 111.409 | 111.409
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 120 | 111.409 | 111.409
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 4087 | 3897.7737 | 3897.7737
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4087 | 3897.7737 | 3897.7737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.5 | Расходы на погашение задолженности по исполнительному листу ФС № 000444179 от 24.12.2019 по делу № 3а-25/2019 (по иску Михалиной Тамары Николаевны)
| Всего: | 184.3 | 184.3 | 184.3
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 184.3 | 184.3 | 184.3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.6 | Расходы на погашение задолженности по испол листу Фс№034425184 от 10.09.2020( по иску ПАО энергетики и электрофикации " Камчатскэнерго"
| Всего: | 304.45 | 304.452 | 304.452
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 304.45 | 304.452 | 304.452
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.7 | Расходы на погашение задолженности по исполнительному листу ФС №034425181 от 09.09.2020 по делу А24-4659 /2019 ( по иску ПАО Энергетики и электрофикации " Камчатскэнерго")
| Всего: | 45.39 | 45.389 | 45.389
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 45.39 | 45.389 | 45.389
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2018 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа: «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 84.1 | 84.2 | 86
2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100
3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100
4 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0 | 1 | 1
5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 5 | 10 | 0 | Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» населенные пункты были исключены из объектов землеустройства. В соответствии с ГрК РФ разработка и утверждение генерального плана поселения, городского округа являются полномочиями органов местного самоуправления. Субсидирование органов местного самоуправления в целях мероприятия по внесению изменений (корректировке) генеральных планов поселений, городских округов предусмотрено государственной программой Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П. Изменения в государственную программу в том числе в значение данного показателя (индикатора) разработаны в прошлом году, в настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования.
6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 2.6 | 2 | 2
7 | Отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка | % | - | 100 | 100
8 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 97 | 100 | 86 | В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по инфекционной заболеваемости среди населения Камчатского края из-за вспышки коронавирусной инфекции.
9 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 101 | 90 | 99.7
10 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | 50 | 100 | 70 | В отношении остальных нарушений ведется работа по их устранению, с постоянным контролем за соблюдением сроков со стороны Министерства. Основным нарушением является расхождение в сведениях об объектах недвижимого имущества и в едином государственном реестре недвижимости. Устранение данного нарушения требует длительного времени в связи с отсутствием финансирования, а также подготовкой технической документации.
11 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на | шт. | 0 | 100 | 1879 | В ходе проведения работ были выявлены ранее не учтенные объекты недвижимости
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма государственной программы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом"
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом
| Контрольное событие 1.1 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края | Надменко Е.В. | X | декабрь 2020 | X | ноябрь 2020 | X | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Изготовлены технические планы и поставлены на кадастровый учет, а также по изготовлены акты обследования и сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Камчатского края | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.2 заключен государственный контракт на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | X | июль 2020 | X | май 2020 | X | X
| Контрольное событие 1.3 приняты работы по государственному контракту на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | X | декабрь 2020 | X | июль 2020 | X | X
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2022 | - | - | Обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе | запланированный результат достигнут
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2016 | 2022 | - | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Парамонов В.А., Надменко Е.В., Смородова Н.А. | 2014 | 2022 | - | - | Проведение рыночной оценки имущества | запланированный результат достигнут
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности |  | 2014 | 2022 | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.4 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Камчатский край-Единая Камчатка» | Смородова Н.А. | X | декабрь 2020 | X | сентябрь 2020 | X | X
| Контрольное событие 1.5 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности КГБУ «Государственная кадастровая оценка» | Смородова Н.А. | X | октябрь 2020 | X | сентябрь 2020 | X | X
| Контрольное событие 1.6 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» | Смородова Н.А. | X | ноябрь 2020 | X | ноябрь 2020 | X | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Лебедева С.В., Олькова И.В. | 2017 | 2022 | 2017 | - | Проведение государственной кадастрововй оценки хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года учетно-технической инвентаризации | -
1.1.7 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2022 | 2018 | - | - | -
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Исполнение обязанности собственника по содержанию жилищного фонда, обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.1 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2022 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.2 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. | Надменко Е.В. | 2016 | 2022 | 2016 | - | Реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности | жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Смородова Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | -
| Контрольное событие 1.7 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края отчет о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошлый год | Смородова Н.А. | Х | март 2020 | Х | март 2020 | Х | Х
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Смородова Н.А. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Инвестирование в те сферы предпринимательской деятельности, в развитии которых государство заинтересовано | -
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | -
| Контрольное событие 1.8 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамовнов В.А. | Х | июнь 2020 | Х | май 2020 | Х | Х
| Контрольное событие 1.9 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | декабрь 2020 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2021 году.
| Контрольное событие 1.10 переданы сведения о местоположении границ Елизовского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Еди-ный государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2020 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2021 году. Внести сведения в ЕГРН планируется в 2021 году.
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | X | X
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Смородова Н.А. | 2014 | 2018 | 2014 | - | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | X
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Смородова Н.А. | 2016 | 2019 | 2016 | - | - | X
1.6.2 | Субсидия ГУП Камчатское краевое БТИ в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ | Смородова Н.А. | 2019 | 2021 | 2019 | - | - | X
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Смородова Н.А., Надменко Е.В., Парамонов В.А. | 2017 | 2022 | 2017 | - | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.11 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края | Смородова Н.А. | X | июнь 2020 | X | сентябрь 2020 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.12 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края | Смородова Н.А. | X | октябрь 2020 | X | сентябрь 2020 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Надменко Е.В. | 2016 | 2022 | 2016 | - | Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | X
| Контрольное событие 1.13 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю | Надменко Е.В. | X | декабрь 2020 | X | декабрь 2020 | X | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ | Парамонов В.А. | 2018 | 2022 | 2018 | - | Увеличение поступления земельного и имущественного налога; уменьшение времени проведения процедур предоставления земельных участков за счет исключения процедуры согласования границ земельных участков | X

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Всего, в том числе: |  | 384763.05 | 389550.8776 | 363843.9917 | 357523.8317
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 499.7 | 499.7 | 499.7
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 384763.05 | 389033.5376 | 363326.6517 | 357006.4917
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 17.64 | 17.64 | 17.64
за счет средств внебюджетных фондов
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: |  | 310249.32 | 314367.8876 | 291568.6237 | 285248.4637
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 499.7 | 499.7 | 499.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 89418.22 | 71718.0176 | 70220.1837 | 70220.1837
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 220831.1 | 242132.53 | 220831.1 | 214510.94
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 17.64 | 17.64 | 17.64
за счет средств внебюджетных фондов
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: |  | 295680.58 | 308348.31 | 286535.8676 | 280215.7076
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 74849.48 | 66215.78 | 65704.7676 | 65704.7676
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 220831.1 | 242132.53 | 220831.1 | 214510.94
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 1063.6 | 1639.9 | 1536.4495 | 1536.4495
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 1063.6 | 1639.9 | 1536.4495 | 1536.4495
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.3. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.4. | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 4193.2 | 1551.77 | 684.8034 | 684.8034
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 4193.2 | 1551.77 | 684.8034 | 684.8034
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 599.78 | 523 | 523.0048 | 523.0048
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | 599.78 | 523 | 523.0048 | 523.0048
за счет средств внебюджетных фондов
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств внебюджетных фондов
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: | 822 | 8712.16 | 2304.9076 | 2288.4985 | 2288.4985
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 499.7 | 499.7 | 499.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 8712.16 | 1787.5676 | 1771.1584 | 1771.1584
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 17.64 | 17.64 | 17.64
за счет средств внебюджетных фондов
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 74513.73 | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 74513.73 | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 74513.73 | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 74513.73 | 75182.99 | 72275.368 | 72275.368
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов