**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»**

**ЗА 2017 ГОД**

**МИНИСТЕРТСВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Богданова

«28» февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель референт Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края

Лошакова Елена Николаевна, тел. 42-68-00, [LoshakovaEN@kamgov.ru](mailto:LoshakovaEN@kamgov.ru)

**Содержание**

Введение……………………………………………………………………………...3

1 Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.………………………………………………….4

1.1 Основные результаты, достигнутые за отчетный период.……….…………4

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий …………….5

1.3 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)……..…….13

1.4 Запланированные, но не достигнутые результаты………………………....14

1.5 Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы………………..…..14

2 Информация о внесенных изменениях в Программу…………..….…..……....15

3 Предложения по дальнейшей реализации Программы…….……..……..…….15

4 Расчеты и результаты оценки эффективности реализации Программы……. .16

5 Таблица 10 «Форма мониторинга реализации государственной программы»…………………………………………………………………………19

6 Таблица 11 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»……………………………………………………………………...24

7 Таблица 12 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы»…………………………………………………………………………25

8 Таблица 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» …………………………………………...30

**Введение.**

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края (далее - Министерство) является ответственным исполнителем по государственной программе «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».

Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П (далее – Программа).

Участники Программы – Министерство строительство Камчатского края, Министерство жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Цели Программы - повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края (далее краевое имущество); развитие системы управления земельными ресурсами на территории Камчатского края.

План реализации Программы на 2017 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 28.12.2016 № 652-РП.

Детальный план - график реализации Программы на 2017 год утвержден приказом Министерства от 31.01.2017 № 10.

Плановый объем расходов на реализацию Программы в 2017 году за счет средств краевого бюджета составил 134 502,10 тыс. рублей, фактически профинансировано – 127 873,02 тыс. рублей, освоено – 127 873,02 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» предусмотрены в размере 68 229,13 тыс. рублей, фактически профинансировано - 64 812,25 тыс. рублей, освоено – 64 812,25 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Программы» предусмотрены в размере 66 272,97 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 63 060,77 тыс. рублей.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.**

**1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В целях повышения эффективности управления государственным имуществом Камчатского края в 2017 году выполнено следующее.

Осуществлена государственная регистрация права собственности Камчатского края на 674 объекта недвижимого имущества.

Проводилась работа по передаче имущества при разграничении полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления. За 2017 год передано из краевой собственности в федеральную собственность 1 ед. движимого имущества, в муниципальную собственность - 21 объект недвижимости, 2746 – ед. движимого. Принято в собственность Камчатского края из федеральной собственности - 5 объектов недвижимого имущества, из муниципальной собственности – 122 объекта недвижимости, в том числе 3 земельных участка, 1030 ед. движимого имущества.

В 2017 году реализованы инвестиционные мероприятия, предусмотренные Программой, в том числе:

- продолжаются проектные работы строительства объекта "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5,7";

- приобретены в государственную собственность Камчатского края доли ООО "Пымта" в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, находящееся в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический комплекс".

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, по результатам приватизации в 2017 году:

* осуществлена приватизация 100 % пакета акций акционерного общества «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» (далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций при увеличении уставного капитала Общества.
* принято решение о приватизации пакета акций открытого акционерного общества «Зверозавод «Авачинский» путем продажи в электронной форме без объявления цены (с учетом мнения Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края);
* принято решение о приватизации Государственного унитарного протезно-ортопедического предприятия Камчатского края «Протект», путем преобразования в Акционерное общество «Камчатский центр протезирования и ортопедии «Протект». Срок государственной регистрации Акционерного общества «Камчатский центр протезирования и ортопедии «Протект» март 2018 года;

- осуществлена продажа находящегося в государственной собственности Камчатского края недвижимого имущества путем продажи единым лотом в электронной форме без объявления цены – незавершенного строительством объекта «Пожарное депо на 6 выездов», расположенного в г. Петропавловск-Камчатский по ул. Приморской.

С целью реализации инвестиционных проектов Камчатского края «Туристско-рекреационный комплекс «Петропавловская гавань» и «Строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово»)" был увеличен уставный капитал АО "Корпорация развития Камчатского края" на 777,56 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в 2017 году проанализировано и согласовано 36 сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями Камчатского края в ходе финансово - хозяйственной деятельности.

В 2017 году в рамках мероприятий по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края проведено 25 проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и краевых государственных учреждений. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 62 нарушения порядка предоставления имущества в аренду, правил ведения финансового учета и технического учета объектов недвижимого имущества, неэффективного использования недвижимого имущества и другие. По состоянию на отчетную дату устранено более 55 % выявленных в 2017 году нарушений.

Начата работа по переходу на новый порядок проведения государственной кадастровой оценки недвижимого имущества. Создано краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская государственная кадастровая оценка», которое обеспечивает подготовительные работы для проведения государственной кадастровой оценки в 2020 году.

В связи с введением на территории Камчатского края в период 2017-2019 гг системы уплаты налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости сформирован и утвержден Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее - Перечень). В Перечень включены сведения о 1375 объектах, собственникам которых в 2018 году будет начислен налог на имущество исходя из кадастровой стоимости.

**1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий.**

Достижение названной цели и решение задач Программы возможно в результате выполнения основных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»:

**Основное мероприятие 1.1 Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом.**

*Предусмотрено:22 379,01 тыс. рублей.*

*Освоено:21 512,10 тыс .рублей.*

*Контрольное событие 1.15 проведен анализ (мониторинг) по выявлению и отчуждению непрофильных активов хозяйственных обществ, в которых более 50% акций принадлежит Камчатскому краю. Информация направлена в Минэкономразвития России – срок исполнения июнь 2017 г.*

По поручению Министерства акционерными обществами с государственным участием, в которых Камчатский край владеет более 50% акций (далее – Общества), проведена работа по выявлению непрофильных активов в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, подготовленными Минэкономразвития России совместно с Росимуществом (далее – Методические указания). По результатам проведенной в данном направлении работы в Обществах непрофильные активы не выявлены.

В указанных Обществах сформированы и ведутся на постоянной основе Реестры единиц управленческого учета (далее - Е2У). Каждый вновь принятый на баланс Общества актив вносится в Реестр Е2У и закрепляется в управленческом учете за ранее определенным (вновь созданным) Е2У в порядке, предусмотренном Методическими указаниями.

Указанная информация направлена в адрес Минэкономразвития России.

Контрольное событие 1.19 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края – срок исполнения декабрь 2017 г.

Принято распоряжение от 30.11.2017 № 372/1-р об утверждении план-графика проверок.

1.1.1. Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края.

Для решения задач по обеспечению полноты и актуальности учета краевого имущества продолжены работы по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края.

*Контрольное событие 1.10: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края – срок исполнения июнь 2017 г.*

22.05.2017 заключены государственные контракты № 43/17, № 44/7 на выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края:

- «Автодорога Карымай - Соболево 17 - 31 км»;

- «Автодорога Карымай – р. Перевесная 0 - 17 км».

*Контрольное событие 1.11: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края – срок исполнения декабрь 2017 года.*

В августе приняты и оплачены кадастровые работы по государственным контрактам на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края № 43/17 - 246, 01 тыс. руб., № 44/7 - 414,47 тыс. руб.

1.1.2. Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края.

По договору № 33М/16 об оказании услуг по утилизации списанного движимого имущества Камчатского края произведена оплата в размере 81,0 тыс. рублей и приняты работ по вывозу и сдаче на металлолом списанного движимого имущества Камчатского края:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование списанного движимого имущества | Кол-во | Место нахождения списанного движимого имущества |
|
| 1 | Контейнеры ж/д: 3-х тонные, шт | 16 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя |
| 2 | Контейнеры ж/д: 5-ти тонные, шт | 17 |

По договору от 13.11.2017 № 70 об оказании услуг по утилизации списанного движимого имущества Камчатского края приняты и оплачены работы по утилизации движимого имущества на сумму 72,3 тыс.рублей.

Оплачены работы в размере 92,7 тыс.рублей по утилизации металлолома, образовавшегося в результате списания автотранспорта, арендуемого ПАО «Камчатскэнерго» по договору аренды государственного имущества от 19.06.2003 б/н.

1.1.3. Содержание, хранение объектов находящихся в государственной собственности.

Оплачены услуги по контролю за сохранностью имущества, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с.Тигиль, «Объект незавершенного строительства» (Мини ТЭЦ «Тигиль») в размере 86,50 тыс. рублей.

1.1.4. Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки.

Для эффективного использования краевого имущества, оптимизации его состава и структуры, увеличения дохода в краевой бюджет, актуализации результатов государственной кадастровой оценки Министерством проводятся работы по оценке имущества.

По государственному контракту 16.02.2017 № 4М/17 проведена рыночная оценка обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) (177 808 штук) - 55,0 тыс. рублей.

По государственному контракту 08М/17 от 10.05.2017 проведена рыночная оценка 355 614 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» - 10,0 тыс.руб.

В соответствии с государственным контрактом от 23.10.2017 № 68/17 на сумму 68,7 тыс.рублей проведена оценка рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «Пионерское».

1.1.5. Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности.

*Контрольное событие 1.7: определен частный инвестор по проекту «Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский» и заключено инвестиционное соглашение - срок исполнения март 2017 г.*

Согласно протоколу 31.08.2017 определен инвестор АО "Аэропорты Регионов".

В соответствии с государственным контрактом от 01.11.2017 № 20М/17 на сумму 79,0 тыс.рублей проведен инициативный аудит ГУП «Камчатское краевое БТИ».

В соответствии с государственным контрактом от 30 ноября 2017 года № 24М/17 на сумму 99,0 тыс.рублей проведен аудит ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки».

1.1.6. Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская кадастровая оценка»

Предоставлена КГБУ «Камчатская кадастровая оценка» субсидия в размере 18 075,61 тыс. рублей.

1.1.7 Расходы на погашение задолженности по произведенным затратам ПАО " Камчатскэнерго" на капитальный ремонт арендуемого государственного имущества.

На основании решения Арбитражного суда Камчатского края от 19.09.2017 по делу № А24-3415/2017 Министерством проведен зачет в сумме 2 081,6 тыс. руб. в погашение затрат ПАО «Камчатскэнерго», по выполненным капитальным ремонтам на объектах казны Камчатского края, арендованных в соответствии с договором аренды государственного имущества от 19.06.2003.

**Основное мероприятие 1.2 Содержание жилищного фонда Камчатского края.**

*Предусмотрено:10 382,00 тыс.рублей.*

*Освоено:9 874,23 тыс.рублей.*

1.2.1. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края.

Бессрочное соглашение о предоставлении субсидий с уполномоченным органом по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края заключено 10.12.2012.

Исполнение производится после представления уполномоченным органом документов на возмещение затрат. Фактические затраты в 2017 году по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края составили 9 371,35 тыс. рублей.

1.2.2. Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П. Выполнение мероприятия производится после представления «Фондом капитального ремонта» документов, фактическая сумма взносов составила 499,88 тыс. рублей.

1.2.3. Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

*Контрольное событие 1.12 установлены/заменены индивидуальные приборы учета в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края – срок исполнения сентябрь 2017 года*

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Министерством реализованы мероприятия по замене и установке индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в государственной собственности Камчатского края, на сумму 3,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1.3 Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края**

*Предусмотрено:1641,37 тыс.рублей.*

*Освоено: 1641,37 тыс.рублей.*

1.3.1 Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, находящегося в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический комплекс"

В соответствии с договором купли-продажи от 07.04.2017 произведена полная оплата – 1 513,5 тыс. рублей, имущество ООО "Пымта" приобретено в собственность Камчатского края.

1.3.2 Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5.

На сегодняшний день идут судебные разбирательства по демонтированным плитам блока 7, работы по блоку 5 завершены в полном объёме, завершение строительства планируется в 2018 году.

**Основное мероприятие 1.4. Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края**

*Предусмотрено:24 928,0 тыс.рублей.*

*Освоено:24 928,0 тыс.рублей.*

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края согласно заключенному договору от 05.10.2017 предоставлены бюджетные инвестиций АО "Корпорация развития Камчатки» на сумму 24 928,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края.

*Предусмотрено:7 065,23 тыс.рублей.*

*Освоено:6 312,11 тыс.рублей.*

1.5.1. Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, населенных пунктов Камчатского края, границ Камчатского края.

*Контрольное событие программы 1.1: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края - срок исполнения февраль 2017 г.*

Контрольное событие исполнено в срок, заключен государственный контракт от 24.01.2017 № 108/17 на 172, 9 тыс. рублей

*Контрольное событие программы 1.2: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края*

Работы приняты, оплачен государственный контракт от 24.01.2017 № 108/17 - 172 904,84 рублей.

*Контрольное событие программы 1.4: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа – срок исполнения февраль 2017 г.*

Контрольное событие исполнено в срок, заключен государственный контракт от 24.01.2017 № 109/17 на 171, 3 тыс. рублей.

*Контрольное событие программы 1.5: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа*

Работы приняты, оплачен государственный контракт от 24.01.2017 № 109/17 - 171 333,34 рублей.

*Контрольное событие программы 1.8: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края – срок исполнения апрель 2017 г.*

Контрольное событие исполнено ранее срока, в марте приняты работы по государственному контракту от 05.09.2016 № 53/16 землеустроительные работы по координатному описанию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района - 600,0 тыс. рублей.

Оплачен государственный контракт № 21/17 от 05.04.2017 населенного пункта село Кострома сельского поселения «село Кострома» Карагинского муниципального района Камчатского края - 143,25 тыс.руб.

*Контрольное событие программы 1.9: переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости - срок исполнения май 2017 г.*

Контрольное событие исполнено в апреле.

1.5.2 Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, занимаемых объектами здравоохранения и социального обслуживания граждан. За прошлый год на формирование и уточнение границ земельных участков под объектами здравоохранения в Карагинском, Тигильском и Пенжинском муниципальных районах потрачено 1735,24 тыс. руб.

**Основное мероприятие 1.6 Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса**

1.6.1 Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

В соответствии с Постановление Правительства Камчатского края от 22.08.2016 N 333-П (ред. от 21.09.2017) "О расходных обязательствах Камчатского края по предоставлению субсидий юридическим лицам государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае", соглашением от 27.09.2016 о предоставлении субсидии государственному унитарному предприятию «Камчатское краевое бюро технической инвентаризации» в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставлена субсидия в сумме 3402,86 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества.**

*Контрольное событие 1.16 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края – срок исполнения июнь 2017 г.*

В период с марта по июнь 2017 года в десяти хозяйственных обществах, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Камчатского края, проведены годовые общие собрания акционеров:

- ОАО «Медтехника»;

- ОАО «Рыбспецпром»;

- АО «Камчатское авиационное предприятие»;

- ОАО «Пионерское»;

- АО «Камчатская мельница»;

- АО «Учебно-курсовой комбинат Камчатского края»;

- АО «Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

- АО «Корпорация развития Камчатского края»;

- ОАО «Оптика-1»;

- АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

*Контрольное событие 1.17 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края.*

В соответствии с приказами Министерства от 07.06.2017 № 68, от 30.06.2017№ 83, от 11.07.2017 № 90 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в общей сумме 26,2 млн.руб.

1.8 Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения

*Контрольное событие 1.18 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю*

Приказом Министерства от 15.12.2017 № 178 определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношение которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2018 год, который содержит сведения о 1375 объектах. 22.12.2017 приказ направлен в УФНС по Камчатскому краю.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- обеспечение необходимым имуществом органов государственной власти и подведомственных учреждений необходимым имуществом в целях исполнения ими государственных полномочий;

- усиление контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Камчатского края и краевых государственных учреждений по распоряжению, использованию по целевому назначению и обеспечению сохранности краевого имущества, повышение ответственности руководителей предприятий за результаты деятельности;

- рациональное и эффективное использования краевого имущества, земельных участков;

- максимизация доходности;

- наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о границах муниципальных образований, населенных пунктов позволит органам власти различного уровня более эффективно осуществлять полномочия по управлению земельными ресурсами на территории Камчатского края, что будет способствовать более продуктивному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, а так же позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов недвижимости, поможет оперативно подготавливать территории муниципальных образований Камчатского края для размещения производств, жилищного и социального строительства, улучшит инвестиционную привлекательность Камчатского края;

- формирование Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, позволит приблизить стоимость недвижимости до рыночного уровня, увеличить поступления в бюджет.

**1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | % | 83 | 83 |  |
| 2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 5 | 7 |  |
| 5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 5 | 8 |  |
| 6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 15 | 15 |  |
| 7 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 90 | 100 |  |

**1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты.**

Не выявлены.

**1.5.** **Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы**

В течение года появились незапланированные мероприятия, что повлекло к увеличению годового объем ассигнований на реализацию Программы. Годовой объем ассигнований на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 - 92 694,19 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 134 502,10 тыс. рублей, отклонение составило на 45 %.

1. **Информация о внесенных изменениях в Программу**

В связи с приведением в соответствие с Законами Камчатского края от 17.12.2015 № 731 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год», от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края», с целью уточнения структуры государственной программы, сроков реализации, объемов финансирования, перечня, названия мероприятий и отдельных положений государственной программы Камчатского края, подпрограмм Государственной программы Камчатского края, для внесения изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края на 2014-2018 годы» приняты следующие Постановления Правительства Камчатского края:

1. Постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2017 № 78-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П «О государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы»».
2. Постановление Правительства Камчатского края от 01.08.2017 № 316-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П «О государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».

**3. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

С учетом проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 год, для повышения рейтинга Программы по итогам будущих отчетных периодов, предложения Министерства по дальнейшей реализации Программы заключаются в принятии мер по достижению плановых значений показателей (индикаторов) Программы, а также по минимизации рисков невыполнения мероприятий, которые характеризуются этими показателями (индикаторами).

**4. Расчет и результаты оценки эффективности реализации   
Программы в 2017 году.**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и задач Программы (подпрограммы) и их плановых значений, приведенных в Приложении 1 к Программе, по формуле:

base_1_159904_59 где:

base_1_159904_61 – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

base_1_159904_62 – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_1_159904_63 – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | **Оценка степени достижения целей и задач Подпрограммы 1 (СД)** |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | **1** |
| 2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | **1** |
| 3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | **1** |
| 4 | Количество муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | **1** |
| 5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | **1** |
| 6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | **1** |
| 7 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | **1** |
| 8 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | **1** |

Степень реализации рассчитывается по формуле:

base_1_159904_64,

где:

base_1_159904_65 – степень реализации государственной программы;

base_1_159904_66 – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СД гппз принимается равным 1.

Таким образом, общая оценка степени реализации целей и задач составила **1.**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложении 5 к Программе, по формуле:

СС уз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

Фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в 2017 году составили 127 873,02 тыс. рублей, плановые расходы краевого бюджета – 134 502,1 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы составила **0,95.**

3. Оценка степени реализации контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2017 года - 17, из них выполненных 17.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составила 1.

4. Оценка эффективности реализации

государственной программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

Значение ЭРгп составляет 0,98.\* Таким образом, эффективность реализации государственной программы признается высокой.

\* Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.