## табл10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
| Всего (по государственной программе): | 433969.5782 | 423313.4315 | 253643.6035
| федеральный бюджет | 4379 | 1569.53 | 0
| краевой бюджет | 429590.5782 | 421743.9015 | 253643.6035
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
| Всего (по подпрограмме): | 356803.0012 | 348391.5015 | 178721.6735
| федеральный бюджет | 4379 | 1569.53
| краевой бюджет | 352424.0012 | 346821.9715 | 178721.6735
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 318305.875 | 317883.308 | 148213.48
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 318305.875 | 317883.308 | 148213.48
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.19 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края |  |  |  | X | 2018-12-31 | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого итмущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 292.27 | 150.61 | 150.61
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 292.27 | 150.61 | 150.61
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.7: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2018-06-30 | X
| Контрольное событие 1.8: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  | 2018-12-31
1.1.2 | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 16.7 | 16.67 | 16.67
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 16.7 | 16.67 | 16.67
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 160 | 150 | 150
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 160 | 150 | 150
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки
| Всего: | 542.05 | 286.88 | 286.88
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 542.05 | 286.88 | 286.88
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности
| Всего: | 610.61 | 594.9 | 594.9
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 610.61 | 594.9 | 594.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.9 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой)отчетности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" |  |  |  | X | 2018-12-31 | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка"
| Всего: | 46914.97 | 46914.97 | 46914.97
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 46914.97 | 46914.97 | 46914.97
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.7 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.13 заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5, 7. Реконструкция» (усиление блока 7) |  |  |  | X | 2018-04-30 | X
1.1.8 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина,д.1
| Всего: | 145579.48 | 145579.48 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 145579.48 | 145579.48 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.9 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 100252.61 | 100252.61 | 100099.45
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100252.61 | 100252.61 | 100099.45
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.10 | Реконструкция наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52
| Всего: | 5041.067 | 5041.07 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5041.067 | 5041.07 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.11 | Модернизация лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пл. Ленина, д. 1
| Всего: | 6996.118 | 6996.118 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6996.118 | 6996.118 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.12 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции объекта "Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 35", разработка проектно-сметной документации
| Всего: | 11900 | 11900 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 11900 | 11900 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 1928.7435 | 1451.9135 | 1451.9135
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1928.7435 | 1451.9135 | 1451.9135
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 929.6435 | 929.6435 | 929.6435
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 929.6435 | 929.6435 | 929.6435
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 600 | 501.27 | 501.27
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 600 | 501.27 | 501.27
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов
| Всего: | 24.1 | 21 | 21
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 24.1 | 21 | 21
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.12 установлены/заменены индивидуальные приборы учета в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | X | 2018-09-30 | X
1.2.4 | Расходы на содержание жилых помещений жилищного фонда Камчатского края и коммунальные услуги
| Всего: | 375 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 375
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 8492.3326 | 8492.33 | 8492.33
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8492.3326 | 8492.33 | 8492.33
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2020
| Всего: | 729.47 | 633.19 | 633.19
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 729.47 | 633.19 | 633.19
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края
| Всего: | 420.7 | 420.7 | 420.7
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 420.7 | 420.7 | 420.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.10 заключен государственный на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2018-06-01 | X
| Контрольное событие 1.11 приняты работы по государственному контракту на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2018-10-01 | X
| Контрольное событие 1.20 переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2018-11-01 | X
| Контрольное событие 1.21 заключен государственный на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2018-08-01 | X
| Контрольное событие 1.22 приняты работы по государственному контракту на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2018-11-01 | X
| Контрольное событие 1.23 переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2018-12-01 | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
| Всего: | 308.77 | 212.49 | 212.49
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 308.77 | 212.49 | 212.49
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 18887.58 | 16898.87 | 16898.87
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 18887.58 | 16898.87 | 16898.87
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам гос. власти. подвед им учреждениям. органам местного самоуправления мун.обр. в Камчатском крае"
| Всего: | 3566.41 | 3566.33 | 3566.33
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3566.41 | 3566.33 | 3566.33
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.2 | Расходы на погашение задолженности ГУП " Камчатскбургеотермия" в рамках процедуры несостоятельности(банкротства) дело № А 24-4109/2012 и замены кредитора с Федеральной налоговой службы на Камчатский край
| Всего: | 15321.17 | 13332.54 | 13332.54
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15321.17 | 13332.54 | 13332.54
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. |  |  |  | 2017 | 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.16 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2018-06-30 | X
| Контрольное событие 1.17 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |  |  | X | 2018-07-31 | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения |  |  |  | 2016 | 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.18 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю |  |  |  | X | 2018-12-31 | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" |  |  |  | 2018 | 2020
| Всего: | 8459 | 3031.89 | 3031.89
| федеральный бюджет | 4379 | 1569.53 | 1569.53
| краевой бюджет | 4080 | 1462.36 | 1462.36
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»
| Всего (по подпрограмме): | 77166.577 | 74921.93 | 74921.93
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 77166.577 | 74921.93 | 74921.93
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Обеспечение деятельности Министерства |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 77166.577 | 74921.93 | 74921.93
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 77166.577 | 74921.93 | 74921.93
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 62992.93 | 61766.34 | 61766.34
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 62992.93 | 61766.34 | 61766.34
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства
| Всего: | 8015.05 | 7247.26 | 7247.26
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8015.05 | 7247.26 | 7247.26
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования
| Всего: | 156.6 | 136.44 | 136.44
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 156.6 | 136.44 | 136.44
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 4315.947 | 4085.84 | 4085.84
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4315.947 | 4085.84 | 4085.84
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.5 | Расходы на закупку и разработку сертифицированных средств защиты информации
| Всего: | 1686.05 | 1686.05 | 1686.05
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1686.05 | 1686.05 | 1686.05
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2018 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа: «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 83 | 84 | 84
2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 100 | 100 | 86 | Не было принято решение об условиях приватизации ГУП Камчатского края "Камчаттрансфлот" (далее - Предприятие) в 2018 году в связи с тем, что Предприятием в установленном порядке не проведены мероприятия, связанные с подготовкой к приватизации, а именно: не проведена инвентаризация имущества, не подготовлен промежуточный бухгалтерский баланс, а также не осуществлен аудит.
3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100
4 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 8 | 8 | 8
5 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 15 | 15 | 15
6 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100
7 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 100 | 90 | 128 | Перечислена незапланированная сумма доходов от части прибыли государственного унитарного предприятия Камчатского края.
8 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на | шт. | - | 525 | 451 | В состав комплексных кадастровых работ входит уточнение местоположения земельных участков и координирование объектов капитального строительства, находящихся в частной собственности. В отношении части объектов работы произвести не удалось, в связи с отказом собственников обеспечить доступ к объектам.
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма государственной программы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом"
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом
| Контрольное событие 1.19 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края | Лебедева С.В. | X | декабрь 2018 | X | ноябрь 2018 | X | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Изготовлены технические планы и поставлены на кадастровый учет, а также по изготовлены акты обследования и сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Камчатского края | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.7: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | X | июнь 2018 | X | октябрь 2018 | X | X
| Контрольное событие 1.8: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | X | декабрь 2018 | X | октябрь 2018 | X | X
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2021 | - | - | Обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе | запланированный результат достигнут
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2016 | 2021 | - | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Парамонов В.А., Лебедева С.В., Мищенко И.В | 2014 | 2021 | - | - | Проведение рыночной оценки имущества | запланированный результат достигнут
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности |  | 2014 | 2021 | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.9 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой)отчетности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Мищенко И.В. | X | декабрь 2018 | X | декабрь 2018 | X | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Лебедева С.В., Олькова И.В. | 2017 | 2021 | - | - | Проведение государственной кадастрововй оценки хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года учетно-технической инвентаризации | -
1.1.7 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция | Министерство строительства Камчатского края | 2014 | 2021 | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | результат не достигнут
| Контрольное событие 1.13 заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5, 7. Реконструкция» (усиление блока 7) | Министерство строительства Камчатского края | X | апрель 2018 | X | - | X | X | не исполнено, принято решение о перераспределении денежных средств на иные цели
1.1.8 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина,д.1 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2019 | июль 2018 | декабрь 2019 | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.9 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2018 | июль 2018 | декабрь 2019 | - | -
1.1.10 | Реконструкция наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2019 | октябрь 2018 | май 2019 | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.11 | Модернизация лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2019 | ноябрь 2018 | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.12 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции объекта "Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 35", разработка проектно-сметной документации | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2019 | ноябрь 2018 | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2021 | - | - | Исполнение обязанности собственника по содержанию жилищного фонда, обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2021 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2021 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. | Лебедева С.В. | 2016 | 2021 | 2016 | - | Реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности | жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета
| Контрольное событие 1.12 установлены/заменены индивидуальные приборы учета в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | X | сентябрь 2018 | X | март, июль, декабрь | X | X | исполнено согласно срокам поверки(замены) ИПУ
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Мищенко И.В. | 2018 | 2021 | 2018 | -
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2021 | 2014 | - | Инвестирование в те сферы предпринимательской деятельности, в развитии которых государство заинтересовано | предоставлены бюджетные инвестиций АО "Корпорация развития Камчатки"
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | -
| Контрольное событие 1.10 заключен государственный на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | Парамовнов В.А. | Х | июнь 2018 | Х | май 2018 | Х | Х
| Контрольное событие 1.11 приняты работы по государственному контракту на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | октябрь 2018 | X | сентябрь 2018 | X | X
| Контрольное событие 1.20 переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | ноябрь 2018 | X | ноябрь 2018 | X | X
| Контрольное событие 1.21 заключен государственный на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | август 2018 | X | август 2018 | X | X
| Контрольное событие 1.22 приняты работы по государственному контракту на выполнение работ по координатному описанию границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | ноябрь 2018 | X | октябрь 2018 | X | X
| Контрольное событие 1.23 переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2018 | X | ноябрь 2018 | X | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | X | X
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Мищенко И.В. | 2014 | 2018 | 2014 | - | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | X
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Мищенко И.В. | 2016 | 2018 | 2016 | - | Восстановление платежеспособности предприятия, являющегося социально значимым для Камчатского края | X
1.6.2 | Расходы на погашение задолженности ГУП " Камчатскбургеотермия" в рамках процедуры несостоятельности(банкротства) дело № А 24-4109/2012 и замены кредитора с Федеральной налоговой службы на Камчатский край | - | 2018 | 2018 | 2018 | - | Восстановление платежеспособности предприятия, являющегося социально значимым для Камчатского края | X
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Мищенко И.В., Лебедева С.В., Парамонов В.А. | 2017 | 2021 | 2017 | - | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.16 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края | Мищенко И.В. | X | июнь 2018 | X | июнь 2018 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.17 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края | Мищенко И.В. | X | июль 2018 | X | июль 2018 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Лебедева С.В. | 2016 | 2021 | 2016 | - | Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | X
| Контрольное событие 1.18 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю | Лебедева С.В. | X | декабрь 2018 | X | декабрь 2018 | X | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" | Парамонов В.А. | 2018 | 2021 | 2018 | - | Увеличение поступления земельного и имущественного налога; уменьшение времени проведения процедур предоставления земельных участков за счет исключения процедуры согласования границ земельных участков | X

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Всего, в том числе: | 822 | 274782.25 | 433969.58 | 423313.43 | 253643.6
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 4379 | 4379 | 1569.53 | 1569.53
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 270403.25 | 429590.58 | 421743.9 | 252074.07
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: | 822 | 198604.5 | 356803 | 348391.5 | 178721.67
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 4379 | 4379 | 1569.53 | 1569.53
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 194225.5 | 352424 | 346821.97 | 177152.14
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: | 822 | 178095.5 | 318305.88 | 317883.31 | 148213.48
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 178095.5 | 318305.88 | 317883.31 | 148213.48
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.1. | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого итмущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 528 | 292.27 | 150.61 | 150.61
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 528 | 292.27 | 150.61 | 150.61
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 25.9 | 16.7 | 16.67 | 16.67
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 25.9 | 16.7 | 16.67 | 16.67
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.3. | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 4527.643 | 160 | 150 | 150
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 4527.643 | 160 | 150 | 150
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.4. | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 542.05 | 286.88 | 286.88
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 542.05 | 286.88 | 286.88
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.5. | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности | Всего, в том числе: | 822 | 103.257 | 610.61 | 594.9 | 594.9
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 103.257 | 610.61 | 594.9 | 594.9
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.6. | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Всего, в том числе: | 822 | 36876.7 | 46914.97 | 46914.97 | 46914.97
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 36876.7 | 46914.97 | 46914.97 | 46914.97
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.7. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция | Всего, в том числе: | 822 | 78516 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 78516 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.8. | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина,д.1 | Всего, в том числе: | 822 | 57518 | 145579.48 | 145579.48 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 57518 | 145579.48 | 145579.48 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.9. | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 100252.61 | 100252.61 | 100099.45
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 100252.61 | 100252.61 | 100099.45
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.10. | Реконструкция наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52 | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 5041.07 | 5041.07 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 5041.07 | 5041.07 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.11. | Модернизация лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. П-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 6996.12 | 6996.12 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 6996.12 | 6996.12 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.12. | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции объекта "Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 35", разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 11900 | 11900 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 11900 | 11900 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 4450 | 1928.74 | 1451.91 | 1451.91
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 4450 | 1928.74 | 1451.91 | 1451.91
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.1. | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 3450 | 929.64 | 929.64 | 929.64
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3450 | 929.64 | 929.64 | 929.64
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.2. | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 1000 | 600 | 501.27 | 501.27
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 1000 | 600 | 501.27 | 501.27
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.3. | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Всего, в том числе: | 822 | 43.2 | 24.1 | 21 | 21
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 43.2 | 24.1 | 21 | 21
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.4. | Расходы на содержание жилых помещений жилищного фонда Камчатского края и коммунальные услуги | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 375 | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 375 | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4. | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 8492.33 | 8492.33 | 8492.33
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 8492.33 | 8492.33 | 8492.33
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 7600 | 729.47 | 633.19 | 633.19
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 7600 | 729.47 | 633.19 | 633.19
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 4600 | 420.7 | 420.7 | 420.7
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 4600 | 420.7 | 420.7 | 420.7
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.2. | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Всего, в том числе: | 822 | 3000 | 308.77 | 212.49 | 212.49
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3000 | 308.77 | 212.49 | 212.49
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 18887.58 | 16898.87 | 16898.87
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 18887.58 | 16898.87 | 16898.87
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 3566.41 | 3566.33 | 3566.33
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 3566.41 | 3566.33 | 3566.33
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6.2 | Расходы на погашение задолженности ГУП " Камчатскбургеотермия" в рамках процедуры несостоятельности(банкротства) дело № А 24-4109/2012 и замены кредитора с Федеральной налоговой службы на Камчатский край | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 15321.17 | 13332.54 | 13332.54
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 15321.17 | 13332.54 | 13332.54
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" | Всего, в том числе: | 822 | 8459 | 8459 | 3031.89 | 3031.89
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 4379 | 4379 | 1569.53 | 1569.53
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 4080 | 4080 | 1462.36 | 1462.36
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 76177.75 | 77166.58 | 74921.93 | 74921.93
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 76177.75 | 77166.58 | 74921.93 | 74921.93
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 76177.75 | 77166.58 | 74921.93 | 74921.93
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 76177.75 | 77166.58 | 74921.93 | 74921.93
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 61438 | 62992.93 | 61766.34 | 61766.34
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 61438 | 62992.93 | 61766.34 | 61766.34
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 11097.75 | 8015.05 | 7247.26 | 7247.26
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 11097.75 | 8015.05 | 7247.26 | 7247.26
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | Всего, в том числе: | 822 | 256.6 | 156.6 | 136.44 | 136.44
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 256.6 | 156.6 | 136.44 | 136.44
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.4. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 1674.4 | 4315.95 | 4085.84 | 4085.84
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 1674.4 | 4315.95 | 4085.84 | 4085.84
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.5. | Расходы на закупку и разработку сертифицированных средств защиты информации | Всего, в том числе: | 822 | 1711 | 1686.05 | 1686.05 | 1686.05
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 1711 | 1686.05 | 1686.05 | 1686.05
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц