**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»**

**ЗА 2019 ГОД**

**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Мищенко

«17» февраля 2020 года

Непосредственный исполнитель референт Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края

Лошакова Елена Николаевна, тел. 42-68-00, [LoshakovaEN@kamgov.ru](mailto:LoshakovaEN@kamgov.ru)

**Содержание**

Введение……………………………………………………………………………...3

1 Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.………………………………………………….4

1.1 Основные результаты, достигнутые за отчетный период.……….…………4

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий …………….6

1.3 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)……..…….19

1.4 Запланированные, но не достигнутые результаты………………………....20

1.5 Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы………………..…...21

2 Информация о внесенных изменениях в Программу…………..….…..…….....21

3 Предложения по дальнейшей реализации Программы…….……..……..…….21

4 Расчеты и результаты оценки эффективности реализации Программы……. .22

5 Таблица 10 «Форма мониторинга реализации государственной программы»…………………………………………………………………………25

6 Таблица 11 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»……………………………………………………………………...30

7 Таблица 12 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы»…………………………………………………………………………31

8 Таблица 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» …………………………………………...38

**Введение.**

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края (далее - Министерство) является ответственным исполнителем по государственной программе «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».

Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П (далее – Программа).

Участники Программы – Министерство строительство Камчатского края, Министерство жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

Цели Программы - повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края (далее краевое имущество); развитие системы управления земельными ресурсами на территории Камчатского края.

План реализации Программы на 2019 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2019 № 40-РП.

Детальный план - график реализации Программы на 2019 год утвержден приказом Министерства от 29.12.2018 № 203.

Плановый объем расходов на реализацию Программы в 2019 году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов составил 397 628,80 тыс. рублей, фактически профинансировано –386 040,13 тыс. рублей, освоено – 365 519,54 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» предусмотрены в размере 322 260,41 тыс. рублей, фактически профинансировано - 313 207,76 тыс. рублей, освоено – 292 687,17 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Программы» предусмотрены в размере 75 368,39 тыс. рублей, фактически профинансировано и освоено 72 832,37 тыс. рублей.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.**

**1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В целях повышения эффективности управления государственным имуществом Камчатского края в 2019 году выполнено следующее.

Осуществлена государственная регистрация права собственности Камчатского края на 124 объекта недвижимого имущества.

Проводилась работа по передаче имущества при разграничении полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

За 2019 год передано из краевой собственности в муниципальную собственность - 6 объектов недвижимости, в том числе 1 земельный участок; 14 ед. движимого имущества, а также 1 учреждение как имущественный комплекс. Принято в собственность Камчатского края из федеральной собственности - 54 ед. движимого имущества; из муниципальной собственности – 44 объекта недвижимости, в том числе 6 земельных участков, 3 ед. движимого имущества; 7 имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений, в состав имущества которых входят: 15 объектов недвижимого имущества, 5 земельных участков.

В 2019 году в рамках мероприятий по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, проведено 30 проверок краевых государственных учреждений. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 42 нарушения порядка предоставления имущества в аренду, правил ведения финансового учета и технического учета объектов недвижимого имущества, заключения договоров найма служебного жилого помещения, неэффективного использования недвижимого имущества и другие.

Устранено более 50 % выявленных в 2019 году нарушений. В отношении остальных нарушений ведется работа по их устранению, с постоянным контролем за соблюдением сроков со стороны Министерства.

Во исполнение требований законодательства о налоге на имущество организаций утвержден и направлен в Управление налоговой службы по Камчатскому краю перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2020 год. Перечень содержит сведения о 1905 объектах недвижимого имущества, собственникам которых в 2020 году будет начислен налог на имущество исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.

В 2019 году проведена государственная кадастровая оценка в отношении 2485 земельных участков категорий земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда на территории Камчатского края.

По результатам деятельности хозяйственных обществ и проведенных годовых собраний, в 2019 году в краевой бюджет поступило доходов виде дивидендов на сумму 14,39 млн. рублей, что в 2,5 раза выше показателя за 2018 год.

Помимо выплаты дивидендов, чистая прибыль акционерных обществ была распределена на развитие производственной и инвестиционной деятельности.

С целью развития бальнеологической медицинской помощи, повышения качества оказываемых реабилитационных услуг общества с ограниченной ответственностью Дальневосточный центр оздоровления и медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Жемчужина Камчатки» (далее – санаторий «Жемчужина Камчатки», Общество), в декабре 2019 года принято решение о реорганизации Общества в форме выделения из него ООО ДОЛ «Восход» (далее – лагерь).

Выделение лагеря в обособленную организацию позволит целевым образом финансировать организацию летней оздоровительной кампании на базе имущества ООО ДОЛ «Восход», а также позволит осуществить оптимизацию финансовой и операционной деятельности санатория «Жемчужина Камчатки».

По окончании реорганизации Общества и его акционирования планируется привлечение инвестора в целях дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса «Жемчужина Камчатки».

В 2019 году в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2019-2021 годы (далее – Прогнозный план) Министерством принято решение об условиях приватизации пакета акций ОАО «Камчатгазпром» в размере 7,73 % уставного капитала, путем продажи на аукционе в электронной форме. Аукцион, объявленный в декабре 2019 года, признан несостоявшимся. Приватизационные мероприятия по продаже пакета акций ОАО «Камчатгазпром» продолжатся в 2020 году.

Мероприятия по приватизации государственных унитарных предприятий Камчатского края, включенных в Прогнозный план на 2019 год (ГУП КК «Дорожное ремонтно-строительное управление», ГУП КК «Спецтранс», ГУП КК «Камчатэнергоснаб»), не проводились, так как на основании предложений исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных в соответствующей сфере деятельности, сроки приватизации указанных предприятий перенесены на 2020 и 2021 годы. Дополнительно к приватизации в 2020 году предложены ГУП КК «Камчаттрансфлот» и ГУП КК «Камчатгипрорыбпром».

В 2019 году в соответствии с Прогнозным планом реализовано 8 объектов недвижимого имущества Камчатского края, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском, в результате чего в бюджет Камчатского края поступили доходы в сумме 15,98 млн. руб.

Помимо объектов, включённых в Прогнозный план, была осуществлена приватизация 5 объектов недвижимого имущества Камчатского края, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение этих объектов в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате приватизации указанных объектов в бюджет Камчатского края поступили доходы в сумме 11,82 млн. руб.

Министерством в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в 2018 году проанализировано и согласовано 111 сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями Камчатского края в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Камчатского края в 2019 году в краевой бюджет поступили доходы в сумме 42,99 млн. рублей.

В целях усиления контроля отраслевыми исполнительными органами государственной власти Камчатского края за исполнением подведомственными им государственными унитарными предприятиями Камчатского края ключевых показателей эффективности деятельности постановлением Правительства Камчатского края от 15.05.2019 № 217-П внесены изменения в действующий порядок осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Камчатского края.

Принятые изменения устанавливают в качестве показателей экономической эффективности деятельности предприятия, утверждаемых в составе Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый двухлетний период (далее – План), два дополнительных показателя – дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, а также обязанность отраслевых исполнительных органов государственной власти Камчатского края ежегодно отчитываться перед Правительством Камчатского края об исполнении предприятиями Плана, в том числе о достижении утвержденных показателей экономической эффективности деятельности предприятия, а также о причинах отклонения от утвержденных величин показателей экономической эффективности деятельности предприятия.

**1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий.**

Достижение названной цели и решение задач Программы возможно в результате выполнения основных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»:

**Основное мероприятие 1.1 Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом.**

*Предусмотрено: 314 142,14 тыс. рублей; профинансировано: 309 794,44 тыс. рублей; освоено:289 273,85 тыс. рублей.*

*Контрольное событие 1.27 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края -срок исполнения декабрь 2019 года.*

На 2020 год распоряжением Министерства от 23 октября 2019 года № 410-р утвержден план - график проверок (краевых государственных учреждений), распоряжением от 23 октября 2019 года № 407-р утвержден план - график проверок (государственных унитарных предприятий) соблюдения порядка распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края.

Контрольное событие 1.28 приняты работы по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1- срок исполнения декабрь 2019 года.

Не исполнено. Ответственные исполнители Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края и ГУП «Камчатстройэнергосервис».

Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Назначено заседание суда об отмене решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения работ по контракту.

Контрольное событие 1.29 заключен государственный контракт на осуществление капитальных вложений на модернизацию лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1 – срок исполнения август 2019 года.

Не исполнено. Ответственные исполнители Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края и ГУП «Камчатстройэнергосервис».

На данный момент исполнен контракт на разработку ПСД, заключен контракт с ГАУ «Госэкспертиза» на достоверность сметной стоимости. ГУП «Камчатстройэнергосервис» ведет претензионную работу по нарушениям в сроках исполнения.

Контрольное событие 1.30 приняты работы по государственному контракту на проведение реконструкции наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52 – срок исполнения май 2019 год.

Исполнено в срок. Ответственные исполнители Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края и ГУП «Камчатстройэнергосервис».

Работы по контрактам от 28.12.2018 № 62/18-К на сумму 4 158 843,80 с ООО «Лайт Констракшн» г.Новосибирск на проведение реконструкции, от 28.12.2018 № 63/18-К с ООО «Тепло» на осуществление строительного контроля приняты и оплачены на общую сумму 4 174,33 тыс. рублей.

Контрольное событие: заключен государственный контракт на проведение реконструкции объекта «Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35», разработке проектно-сметной документации» - срок исполнения март 2019 год.

Исполнено. Заключен государственный контракт от 01.04.2019 № 50/19-К с ООО «ПромСтройпроект».

Ответственные исполнители Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края и ГУП «Камчатстройэнергосервис».

1.1.1. Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края.

Для решения задач по обеспечению полноты и актуальности учета краевого имущества продолжены работы по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края.

*Контрольное событие 1.19: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края – срок исполнения июль 2019 года.*

Исполнено*.*

*Контрольное событие 1.20: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объекта недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края - срок исполнения декабрь 2019 года.*

Оплачены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края:

- помещения в здании по ул. Пограничная, д. 79, гор. Петропавловск-Камчатский, по государственному контракту от 24.04.2019 № 21М/19 на сумму 48,0 тыс. рублей;

- здание хлебопекарни по адресу: Олюторский район, с. Хаилино, по государственному контракту от 03.06.2019 № 32/19 на сумму 322,0 тыс. рублей;

- домик, баня, гараж п. Малки, по государственному контракту от 27.06.2019 № 31М/19 на сумму 100,0 тыс. рублей;

- нежилые помещения, за исключением нежилых помещений поз. 21, 30-36, 41-42 на первом этаже, поз. 1-10, 11-24 на втором этаже в административном здании, расположенном  по адресу: Камчатский край, Тигильский район,  пгт. Палана,  ул. Поротова, д . 20, по государственному контракту от 28.08.2018 № 60/18 на сумму 141,66 тыс. рублей;

- нежилые помещения поз. 25-30, 33-38, 41-48 цокольного этажа в жилом доме Камчатский край, гор. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 34, кадастровый номер: 41:01:0010115:8353, по государственному контракту от 16 октября 2019 № 50М/19 на сумму 44,5 тыс. рублей.

1.1.2. Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края.

Мероприятия не запланированы.

1.1.3. Содержание, хранение объектов находящихся в государственной собственности.

Оплачены услуги в соответствии с государственными контрактами от 22.10.2018 года № 32М/18, от 01.01.2019 года № 02М/19, от 01.04.2019 года № 18М/19, от 08.07.2019 № 34М/19, от 22.07.2019 № 47/19 по охране объектов недвижимого имущества госсобственности, расположенных по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 12, 12А. – за декабрь 2018 года и 2019 год на сумму 1467,59 тыс. рублей.

Оплачены услуги в соответствии с государственными контрактами от 31.07.2019 года № 42М/19, от 06.11.2019 года № 55М/19 по охране объекта недвижимого имущества госсобственности по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 28А, на сумму 153,0 тыс. рублей.

1.1.4. Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки.

Для эффективного использования краевого имущества, оптимизации его состава и структуры, увеличения дохода в краевой бюджет, актуализации результатов государственной кадастровой оценки Министерством проводятся работы по оценке имущества.

Оплачены услуги по государственным контрактам:

- от 31.01.2019 № 05М/19 оценка рыночной стоимости (начальной цены) годового размера арендной платы на объект недвижимого имущества - 35,0 тыс. рублей;

- от 14.03.2019 № 13М/19 оценка 2 объектов Тушканова, 6- 10,0 тыс. рублей;

- от 25.03.2019 № 13/19 оценка движимого имущества КВЦ - 78,98 тыс. рублей;

- от 10.06.2019 № 33/19 оценка движимого имущества КВЦ 2 – 49,75 тыс. рублей;

- от 21.03.2019 № 15М/19 недвижимое имущество в Малках – 44,1 тыс. рублей;

- от 05.04.2019 № 19М/19 оценка Ленинская, 28А, Резерв, - 25,0 тыс. рублей;

- от 25.07.2019 № 38М/19 оценка помещений в здании по ул. Пограничная, д. 79, гор. Петропавловск-Камчатский - 26,0 тыс. рублей;

- от 12.07.2019 № 33М/19 оценка нежилого помещения - административное здание пристроенное к жилому дому, кадастровый номер 41:01:0010118:739, общая площадь 115,30 кв.м., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/1, - 11 тыс. рублей;

- от 03.07.2019 № 32М/19 оценка нежилых помещений - здания гаража и мастерских АТС с кадастровым номером 41:01:0010124:1276 (доля в праве общей долевой собственности 3/50), нежилое здание, 2-этажное, площадью 401,5 кв. м. Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 19 – 25 тыс. рублей;

- от 11.10.2019 № 49М/19 оценка рыночной стоимости аренды объектов недвижимого имущества (Пограничная, 79) – 25,0 тыс. рублей;

- от 22.07.2019 № 46/19 оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости имущества находящегося в государственной собственности Камчатского края (акции Камчатгазпрома) – 113,25 тыс. рублей.

1.1.5. Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности.

*Контрольное событие 1.22 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного ООО «Камчатский край - Единая Камчатка» - срок исполнения апрель 2019 года*

В соответствии с контрактом от 24.04.2019 № 29М-19 проведен инициативный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Камчатский край - Единая Камчатка» за 2018 год. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 24.05.2019 на сумму 98,0 тыс. рублей.

*Контрольное событие 1.25 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» - срок исполнения август 2019 года*

В соответствии с контрактом от 10 июня 2019 года № 28М/19 проведен инициативный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» за 2018 год. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 28.06.2019 на сумму 98,5 тыс. рублей.

1.1.6. Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская кадастровая оценка»

В соответствии с соглашением от 29 декабря 2018 предоставлена КГБУ «Камчатская кадастровая оценка» субсидия в размере 71 294,41 тыс. рублей.

1.1.7. Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края

ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края. Заключено соглашение б/н от 15.01.2019 о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края. Субсидия перечислена на расчетный счет ГУП «Камчатсройэнергосервис» п/п 86832 от 18.01.2019 в полном объеме 220 732,20 тыс. рублей, освоено 200 590,71 тыс. рублей.

1.1.8. Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция.

ГРБС Министерство строительства Камчатского края. Погашена задолженность по исполнительному листу ФС № 020272268 от 31.10.2018 по делу № А24-1756/2017 (по иску общества с ограниченной ответственностью "Онтарион") в размере 2 839,57 тыс. рублей.

1.1.9. Выполнение работ «Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания кинотеатра «Камчатка» по ул. Ленинская, д. 64».

ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края. Заключено соглашение о предоставлении субсидии ГУП «Камчатстройэнергосервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сносу (демонтажу) кинотеатра «КАМЧАТКА» от 08.04.2019г. Субсидия перечислена на р/ счет предприятия п/п 525421 от 11.04.2019 в полном объеме 24 256,98 тыс. рублей.

Заключены контракты от 03.06.2019 № 103/19-К с ООО «Онтарион» (г. П-Камчатский) на сумму 11 430,88 тыс. рублей, от 17.06.2019 № 105/19-К с ООО «Тепло» (строительный контроль) 99,0 тыс. рублей. Ведется претензионная работа в части нарушения срока исполнения контракта.

Частичная оплата контракта на сумму 7 462,76 тыс. рублей. Возврат неиспользованных средств в краевой бюджет 30.10.2019 в размере 10 500,00 тыс. руб., 27.12.2019 - 2 936,17 тыс. рублей. Работы выполнены.

1.1.10. Разработка проектной документации «Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания гостиницы «Октябрьская», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 51».

ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края. Заключено соглашение б/н от 18.03.2019 о предоставлении из краевого бюджета субсидии государственному унитарному предприятию Камчатского края «Камчатстройэнергосервис» в целях финансового обеспечения затрат на разработку проектной документации «Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания гостиницы «Октябрьская», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д.51.

Заключены контракты от 26.04.2019 № 78/19-К с ООО «АктивПроект» (г. Иваново) на сумму 379,07 тыс. рублей, от 21.10.2019 на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектной документации и проведению проверки достоверной сметной стоимости объекта на сумму 711,92 тыс. рублей. Произведена 100% предоплата по контракту.

**Основное мероприятие 1.2 Содержание жилищного фонда Камчатского края.**

*Предусмотрено: 562,4 тыс. рублей; освоено: 464,96 тыс. рублей.*

1.2.1. Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П. Выполнение мероприятия производится после представления «Фондом капитального ремонта» документов, фактическая сумма взносов составила 464,96 тыс. рублей.

1.2.3. Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Министерством реализованы мероприятия по замене и установке индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в государственной собственности Камчатского края, на сумму 12,4 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1.3 Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края**

*Контрольное событие 1.21 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края отчет о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошлый год – срок исполнения март 2019 года.*

Исполнено в срок.

**Результаты приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, за 2019 год**

(информация по состоянию на 31.12.2019г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование и назначение**  **государственного имущества** | **Местонахождение**  **государственного имущества** | **Способ приватизации** | **Итоги** |
| Приватизация в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 2019-2021 годы | | | | |
| 1. | Здание гараж с кадастровым номером 41:01:0000000:201  (нежилое здание, площадью 157,10 кв.м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского | Продажа единым лотом на аукционе в электронной форме | Приватизация состоялась  (договор купли-продажи недвижимого имущества от 25.06.2019г.) |
| 2 | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010119:29, категория земель: земли населенных пунктов  (для эксплуатации здания гаража, площадью 414,00 кв.м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский |
| 3. | Здание гаража и мастерских АТС с кадастровым номером 41:01:0010124:1276 (нежилое здание, 2-этажное, площадью 401,5 кв.м.)  доля в праве общей долевой собственности 3/50 | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 19 | Продажа в порядке реализации преимущественного права участника долевой собственности на приобретение имущества | Приватизация состоялась  (договор купли-продажи недвижимого имущества от 08.10.2019г.) |
| 4. | Здание больницы с кадастровым номером 41:01:0010112:1670  (нежилое здание, 2-этажное, общей площадью 982,10 кв.м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Арсеньева, д. 12 | Продажа единым лотом без объявления цены в электронной форме | Приватизация состоялась  (договор купли-продажи недвижимого имущества от 24.10.2019г.) |
| 5. | Здание Больница с кадастровым номером 41:01:0010112:381  (нежилое здание, 3-этажное, общей площадью 679,50 кв.м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 12А |
| 6. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010112:106, категория земель: земли населенных пунктов  (для эксплуатации зданий больницы, площадью 2070,00 кв.м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 12 |
| 7. | Здание областного медицинского центра "Резерв" с кадастровым номером 41:01:0010122:2824 (нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 107,50 кв. м.) | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Ленинская, д. 28А | Продажа единым лотом без объявления цены в электронной форме | Приватизация состоялась  (договор купли-продажи недвижимого имущества от 18.12.2019г.) |
| 8. | Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010122:157, категория земель: земли населенных пунктов (для эксплуатации здания областного медицинского центра "Резерв", площадью 366,00 кв. м.) |
| 9. | Открытое акционерное общество "Камчатгазпром" (1024101219966) | 683032, Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Пограничная, д. 19 | Продажа единым лотом на аукционе в электронной форме | Принято решение об условиях приватизации государственного имущества Камчатского края на аукционе в электронной форме |
| Приватизация объектов недвижимого имущества Камчатского края, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение этих объектов в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | | | | |
| 10. | Нежилые помещения поз. 1, 6-8, 16, 18-21, 23, 49-50 первого этажа в здании магазина «Океан» с кадастровым номером 41:01:0010114:4192 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | Приватизация объектов недвижимого имущества Камчатского края, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение этих объектов | Приватизация состоялась  (договор купли-продажи недвижимого имущества от 23.05.2019г.) |
| 11. | Доля в праве общей долевой собственности 212/1000 на нежилые помещения поз. 10-15, 22 первого этажа в здании магазина «Океан» с кадастровым номером 41:01:0010114:4113 |
| 12. | Нежилое административное здание, пристроенное к жилому дому, кадастровый номер 41:01:0010118:739, общая площадь 115,30 кв.м. | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/1 | Приватизация состоялась (договор купли-продажи недвижимого имущества от 25.09.2019г.) |
| 13. | Нежилое помещение первого этажа с кадастровым номером 41:01:0010125:2069, площадью 97,9 кв.м. | Камчатский край,  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 79, пом. 23,24 | Приватизация состоялась (договор купли-продажи недвижимого имущества от 30.09.2019г.) |
| 14. | Нежилое помещение первого этажа с кадастровым номером 41:01:0010125:2072, площадью 98 кв.м. |

**Основное мероприятие 1.4. Участие в хозяйственных обществах Камчатского края**

Участие в хозяйственных обществах путем предоставления бюджетных инвестиций не осуществлялось.

Основное мероприятие 1.5. Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края.

*Предусмотрено:2 167,27 тыс. рублей; освоено:1 023,8 тыс. рублей.*

1.5.1. Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, населенных пунктов Камчатского края, границ Камчатского края.

*Контрольное событие 1.1 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края – срок исполнения январь 2019 года*

Исполнено в феврале. Заключен государственный контракт от 18.02.2019 № 02/19.

*Контрольное событие 1.2 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края – срок исполнения июнь 2019 года.*

Срок исполнения по государственному контракту от 18.02.2019 № 02/19 июнь 2019 года. Подрядчиком работы не сданы.

*Контрольное событие 1.3 переданы сведения о местоположении границ Тигильского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости – срок исполнения июль 2019 года.*

Не исполнено, работы по государственному контракту от 18.02.2019 № 02/19 не сданы.

*Контрольное событие 1.4 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом – срок исполнения январь 2019 года*

Исполнено в феврале. Заключен государственный контракт от 18.02.2019 № 01/19.

*Контрольное событие 1.5 приняты работы по государственному контракту по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом – срок исполнения июль 2019 года.*

Не исполнено, работы по государственному контракту от 18.02.2019 № 01/19 не сданы.

*Контрольное событие 1.6 переданы сведения о местоположении границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости - срок исполнения сентябрь 2019 года.*

Не исполнено, работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2020 году. Внести сведения в ЕГРН планируется в 2020 году.

*Контрольное событие 1.7 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Карагинского муниципального района Камчатского края – срок исполнения март 2019 года.*

Исполнено. Заключен государственный контракт от 20.05.2019 № 14/19.

*Контрольное событие 1.8 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Карагинского муниципального района Камчатского края – срок исполнения сентябрь 2019 года.*

Не исполнено, работы по государственному контракту от 20.05.2019 № 14/19 не сданы.

*Контрольное событие 1.9 переданы сведения о местоположении границ Карагинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости – срок исполнения октябрь 2019 года.*

Не исполнено, работы по государственному контракту от 20.05.2019 № 14/19 не выполнены.

*Контрольное событие 1.10 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Елизовского муниципального района Камчатского края- срок исполнения ноябрь 2019 года.*

Не внесены дополнения в Закон Камчатского края в части описания местоположения границы Елизовского муниципального района, что является основанием проведения работ. Изменения не внесены в связи с длительной процедурой согласования с администрацией Елизовского муниципального района.

*Контрольное событие 1.13 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Олюторского муниципального района Камчатского края – срок исполнения июль 2019 года.*

Исполнено. Заключен государственный контракт от 12.07.2019 № 45/19.

*Контрольное событие 1.14 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Олюторского муниципального района Камчатского края – срок исполнения ноябрь 2019 года.*

Не исполнено, работы подрядчиком не выполнены в срок.

*Контрольное событие 1.15 переданы сведения о местоположении границ Олюторского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости - срок исполнения декабрь 2019 года.*

Не исполнено. Работы по государственному контракту от 12.07.2019 № 45/19 не приняты, подрядчиком не сданы работы в срок.

*Контрольное событие 1.16 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Пенжинского муниципального района Камчатского края – срок исполнения июль 2019 года.*

Исполнено. Заключен государственный контракт от 12.07.2019 № 44/19.

*Контрольное событие 1.17 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Пенжинского муниципального района Камчатского края - срок исполнения ноябрь 2019 года.*

Не исполнено. Работы подрядчиком не выполнены в срок.

*Контрольное событие 1.18 переданы сведения о местоположении границ Пенжинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости – срок исполнения декабрь 2019 года.*

Не исполнено. Работы по государственному контракту от 12.07.2019 № 44/19 подрядчиком не сданы.

1.5.2 Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Приняты и оплачены кадастровые работы по государственным контрактам:

* от 10.01.2019 № 08М/19 (ДОРА) на сумму 96,5 тыс. рублей;

- от 28.05.2019 № 24М/19 - 90,0 тыс. рублей, по уточнению сведений о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 41:06:0020101:5, находящегося в собственности Камчатского края, расположенного по адресу: Камчатский край, Мильковский район, пос. Лазо, ул. Омская;

- от 23.09.2019 № 68/19 – 130,0 тыс. рублей, по уточнению сведений о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 41:07:0010103:203 по адресу: Камчатский край, р-н. Соболевский, с. Соболево, ул. Советская;

- от 23.09.2019 № 69/19 – 46,96 тыс. рублей, по уточнению сведений о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010124:12 по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д.19;

- от 23.09.2019 № 70/19 – 45,34 тыс. рублей, по уточнению сведений о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010124:47, находящегося в собственности Камчатского края, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Ленинградская.

**Основное мероприятие 1.6 Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса**

*Предусмотрено:1 925,29 тыс. рублей; освоено:1 924,56 тыс. рублей*

1.6.1 Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках постановления Правительства Камчатского края от 22.08.2016 № 333-П «О расходных обязательствах Камчатского края по предоставлению субсидий юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» предоставлена субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" на сумму 1 116,56 тыс. рублей.

1.6.2. Субсидия ГУП Камчатское краевое БТИ в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ

Субсидия в размере 808,73 тыс. рублей предоставлена в целях реализации постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 № 547-П «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ»

**Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества.**

Плановые показатели доходов краевого бюджета от использования краевого имущества составили 102 642,13 тыс. рублей, поступило 104 004,87 тыс. рублей за отчетный период, что составляет 101 % от плановых показателей.

*Контрольное событие 1.23 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края - срок исполнения июнь 2019 года.*

Исполнено в срок. В период с марта по июнь 2019 года в девяти хозяйственных обществах, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Камчатского края, проведены годовые общие собрания акционеров:

- АО «Медтехника»;

- АО «Рыбспецпром»;

- АО «Камчатское авиационное предприятие»;

- АО "Камчатский центр протезирования и ортопедии "Протект";

- АО «Камчатская мельница»;

- АО «Учебно-курсовой комбинат Камчатского края»;

- АО «Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

- АО «Корпорация развития Камчатского края»;

- АО «Оптика-1».

*Контрольное событие 1.24 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края - срок исполнения июль 2019 года*

Исполнено. В соответствии с приказами Министерства от 14.06.2019 № 67, от 28.06.2019 № 83, от 31.07.2019 № 104, от 12.09.2019 № 124 начислены доходы от выплаты дивидендов хозяйственными обществами с участием Камчатского края. В соответствии с приказами Министерства от 28.06.2019 № 85 начислены доходы от части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Камчатского края.

**Основное мероприятие 1.8 Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения**

*Контрольное событие 1.26 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю*

Приказом Министерства от 05.12.2019 № 165 определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношение которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2020 год, который содержит сведения о 1905 объектах. 30.12.2019 приказ направлен в УФНС по Камчатскому краю.

**Основное мероприятие 1.9. Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"**

*Предусмотрено: 3 459,66 тыс. рублей из них: федеральный бюджет - 2 284,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 175,56 тыс. рублей;*

*освоено:0,0.*

В рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14.02.2019 № 321-08-2019-031, соглашения о предоставлении субсидии бюджету Елизовского муниципального района из бюджета субъекта Российской Федерации от 27.03.2019 № 30607000-1-2019-012, муниципального контракта от 23.05.2019 года проводились комплексные кадастровые работы на территории Елизовского городского поселения. Срок выполнения работ по условиям контракта составлял 30.11.2019. В установленные сроки исполнитель работы не сдал. Работы продолжаются в 2020 году.

***Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:***

- обеспечение необходимым имуществом органов государственной власти и подведомственных учреждений необходимым имуществом в целях исполнения ими государственных полномочий;

- усиление контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Камчатского края и краевых государственных учреждений по распоряжению, использованию по целевому назначению и обеспечению сохранности краевого имущества, повышение ответственности руководителей предприятий за результаты деятельности;

- рациональное и эффективное использования краевого имущества, земельных участков;

- максимизация доходности;

- наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о границах муниципальных образований, населенных пунктов позволит органам власти различного уровня более эффективно осуществлять полномочия по управлению земельными ресурсами на территории Камчатского края, что будет способствовать более продуктивному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, а так же позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов недвижимости, поможет оперативно подготавливать территории муниципальных образований Камчатского края для размещения производств, жилищного и социального строительства, улучшит инвестиционную привлекательность Камчатского края;

- формирование Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, позволит приблизить стоимость недвижимости до рыночного уровня, увеличить поступления в бюджет;

- проведение на территории Камчатского края комплексных кадастровых работ c целью уточнения границ земельных участков, установления границ зданий и сооружений, образования земельных участков, в том числе общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, скверами и другими объектами;

- проведение государственной кадастровой оценки.

**1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | % | 84,1 | 84,1 |  |
| 2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 4 | 0 | Исполнители работ по контрактам в установленные сроки работы не сдали. Выполнение работ продолжается в 2020 году. |
| 5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 5 | 5 |  |
| 6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 2 | 2,6 |  |
| 7 | Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества краевого имущества | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 97 | По обращениям органов государственной власти были проведены внеплановые проверки в отношении трех учреждений в связи чем, запланированная проверка не проведена в отношении КГКУ "Камчатуправтодор". |
| 9 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 90 | 101 |  |
| 10 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | 100 | 50 | В отношении остальных нарушений ведется работа по их устранению, с постоянным контролем за соблюдением сроков со стороны Министерства. Основным нарушением является расхождение в сведениях об объектах недвижимого имущества и в едином государственном реестре недвижимости. Устранение данного нарушения требует длительного времени в связи с отсутствием финансирования, а также подготовкой технической документации. |
| 11 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края) | шт. | 838 | 0 | Исполнитель работ по контракту в установленные сроки работы не сдал. Работы продолжены в 2020 году. |

**1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты.**

Не в полном объеме достигнуты значения следующие показателей (индикаторов):

- «Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края)»;

- «Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений»;

- «Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости».

**1.5.** **Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы**

В работе по координированию границ муниципальных образований крайне сложной является процедура согласования местоположения границ со смежными муниципальными образованиями. Процедура согласования осложняется отсутствием у муниципальных образований возможности проверки представленных на согласование координат характерных точек границы.

Нестабильная работа электронных сервисов Росреестра в 2019 году является причиной невыполнения комплексных кадастровых работ в установленный срок. Длительное время не работал электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера», что не позволяло исполнителю работ своевременно осуществить проверку результатов работ.

1. **Информация о внесенных изменениях в Программу**

В связи с приведением в соответствие с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края», с целью уточнения сроков реализации, объемов финансирования и отдельных положений государственной программы Камчатского края, подпрограмм Государственной программы Камчатского края, для внесения изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» приняты следующие Постановления Правительства Камчатского края:

1. Постановление Правительства Камчатского края от 02.07.2019 № 297-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П».
2. Постановление Правительства Камчатского края от 03.02.2019 № 32-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П».

**3. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

С учетом проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2019 год, для повышения рейтинга Программы по итогам будущих отчетных периодов, предложения Министерства по дальнейшей реализации Программы заключаются в принятии мер по достижению плановых значений показателей (индикаторов) Программы, а также по минимизации рисков невыполнения мероприятий, которые характеризуются этими показателями (индикаторами).

**4. Расчет и результаты оценки эффективности реализации   
Программы в 2019 году.**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и задач Программы (подпрограммы) и их плановых значений, приведенных в Приложении 1 к Программе, по формуле:

base_1_159904_59 где:

base_1_159904_61 – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

base_1_159904_62 – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | **Оценка степени достижения целей и задач Подпрограммы 1 (СД)** |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | **1** |
| 2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | **1** |
| 3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | **1** |
| 4 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | **0** |
| 5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | **1** |
| 6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | **1** |
| 7 | Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества краевого имущества | **1** |
| 8 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | **0,97** |
| 9 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | **1** |
| 10 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | **0,5** |
| 11 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края) | **0** |

Степень реализации рассчитывается по формуле:

base_1_159904_64,

где:

base_1_159904_65 – степень реализации государственной программы;

base_1_159904_66 – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СД гппз принимается равным 1.

Таким образом, общая оценка степени реализации целей и задач составила **0,77.**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложении 5 к Программе, по формуле:

СС уз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

Фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в 2019 году составили 365 519,54 тыс. рублей, плановые расходы краевого бюджета – 397 628,8 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы составила **0,92.**

3. Оценка степени реализации контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2019 года - 29, из них выполненных 16.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составила 0,55.

4. Оценка эффективности реализации

государственной программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

Значение ЭРгп составляет 0,75.\* Таким образом, эффективность реализации государственной программы признается недостаточно эффективной.

\* Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.