## табл10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
| Всего (по государственной программе): | 397628.8021 | 386040.1264 | 365519.5448
| федеральный бюджет | 2515.1 | 231 | 231
| краевой бюджет | 395110.0481 | 385809.1264 | 365288.5448
| местные бюджеты | 3.654 | - | -
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
| Всего (по подпрограмме): | 322260.4121 | 313207.7564 | 292687.1748
| федеральный бюджет | 2284.1
| краевой бюджет | 319972.6581 | 313207.7564 | 292687.1748
| местные бюджеты | 3.654 | - | -
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 314142.1381 | 309794.4364 | 289273.8548
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 314142.1381 | 309794.4364 | 289273.8548
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.27 утвержден план - график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края |  |  |  | X | 2019-12-31 | X
| Контрольное событие 1.28 приняты работы по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1 |  |  |  | X | 2019-12-01 | X
| Контрольное событие 1.29 заключен государственный контракт на осуществление капитальных вложений на модернизацию лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1 |  |  |  | X | 2019-08-01 | X
| Контрольное событие 1.30 приняты работы по государственному контракту на проведение реконструкции наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52 |  |  |  | X | 2019-05-01 | X
| Контрольное событие: заключен государственный контракт на проведение реконструкции объекта «Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35», разработке проектно-сметной документации» |  |  |  | X | 2019-03-01 | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого итмущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 656.1581 | 656.1581 | 656.1581
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 656.1581 | 656.1581 | 656.1581
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.19 заключен государственный контракт на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2019-07-01 | X
| Контрольное событие 1.20 приняты работы по государственному контракту на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  | 2019-12-31
1.1.2 | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 2048.6 | 1620.5861 | 1620.5861
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2048.6 | 1620.5861 | 1620.5861
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки
| Всего: | 583.72 | 443.7156 | 443.7156
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 583.72 | 443.7156 | 443.7156
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности
| Всего: | 395.5 | 296 | 296
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 395.5 | 296 | 296
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.22 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного ООО «Камчатский край - Единая Камчатка» |  |  |  | X | 2019-04-01 | X
| Контрольное событие 1.25 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» |  |  |  | X | 2019-08-01 | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка"
| Всего: | 71294.41 | 71294.4076 | 71294.4076
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 71294.41 | 71294.4076 | 71294.4076
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.7 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 220732.2 | 220732.1966 | 200590.71
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 220732.2 | 220732.1966 | 200590.71
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.8 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция
| Всего: | 2839.57 | 2839.569 | 2839.569
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2839.57 | 2839.569 | 2839.569
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.9 | Выполнение работ "Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания кинотеатра "Камчатка" по ул. Ленинская, д. 64.
| Всего: | 13756.98 | 10820.8084 | 10820.8084
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 13756.98 | 10820.8084 | 10820.8084
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.10 | Разработка проектной документации "Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания гостиницы "Октябрьская", расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 51
| Всего: | 1835 | 1090.995 | 711.9
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1835 | 1090.995 | 711.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 562.4 | 464.96 | 464.96
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 562.4 | 464.96 | 464.96
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 550 | 452.56 | 452.56
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 550 | 452.56 | 452.56
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов
| Всего: | 12.4 | 12.4 | 12.4
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 12.4 | 12.4 | 12.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.21 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края отчет о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошлый год |  |  |  | X | 2019-03-01 | X
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2021
| Всего: | 2167.27 | 1023.8 | 1023.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2167.27 | 1023.8 | 1023.8
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края
| Всего: | 1502.5 | 615 | 615
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1502.5 | 615 | 615
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-01-01 | X
| Контрольное событие 1.2 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-06-01 | X
| Контрольное событие 1.3 переданы сведения о местоположении границ Тигильского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2019-07-01 | X
| Контрольное событие 1.4 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом |  |  |  | X | 2019-01-01 | X
| Контрольное событие 1.5 приняты работы по государственному контракту по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом |  |  |  | X | 2019-07-01 | X
| Контрольное событие 1.6 переданы сведения о местоположении границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2019-09-01 | X
| Контрольное событие 1.7 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Карагинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-03-01 | X
| Контрольное событие 1.8 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Карагинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-09-01 | X
| Контрольное событие 1.9 переданы сведения о местоположении границ Карагинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2019-10-01 | X
| Контрольное событие 1.10 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-11-01 | X
| Контрольное событие 1.13 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Олюторского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-07-01 | X
| Контрольное событие 1.14 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Олюторского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-11-01 | X
| Контрольное событие 1.15 переданы сведения о местоположении границ Олюторского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2019-12-01 | X
| Контрольное событие 1.16 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Пенжинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-07-01 | X
| Контрольное событие 1.17 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Пенжинского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2019-11-01 | X
| Контрольное событие 1.18 переданы сведения о местоположении границ Пенжинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  | X | 2019-12-01 | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
| Всего: | 664.77 | 408.8 | 408.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 664.77 | 408.8 | 408.8
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 1925.29 | 1924.56 | 1924.56
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1925.29 | 1924.56 | 1924.56
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам гос. власти. подвед им учреждениям. органам местного самоуправления мун.обр. в Камчатском крае"
| Всего: | 1116.56 | 1116.56 | 1116.56
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1116.56 | 1116.56 | 1116.56
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.2 | Субсидия ГУП Камчатское краевое БТИ в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ
| Всего: | 808.73 | 808 | 808
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 808.73 | 808 | 808
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. |  |  |  | 2017 | 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.23 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2019-06-30 | X
| Контрольное событие 1.24 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |  |  | X | 2019-07-31 | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения |  |  |  | 2016 | 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.26 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю |  |  |  | X | 2019-12-31 | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" |  |  |  | 2018 | 2021
| Всего: | 3463.314 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 2284.1 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1175.56 | 0 | 0
| местные бюджеты | 3.654
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»
| Всего (по подпрограмме): | 75368.39 | 72832.37 | 72832.37
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 75137.39 | 72601.37 | 72601.37
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Обеспечение деятельности Министерства |  |  |  | 2014 | 2021
| Всего: | 75368.39 | 72832.37 | 72832.37
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 75137.39 | 72601.37 | 72601.37
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 61429.01 | 60871.37 | 60871.37
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 61198.01 | 60640.37 | 60640.37
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства
| Всего: | 8005.96 | 6577.39 | 6577.39
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8005.96 | 6577.39 | 6577.39
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования
| Всего: | 116.94 | 82.52 | 82.52
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 116.94 | 82.52 | 82.52
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 5816.48 | 5301.09 | 5301.09
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5816.48 | 5301.09 | 5301.09
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2018 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа: «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 84 | 84.1 | 84.1
2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 86 | 100 | 100
3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100
4 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | - | 4 | 0 | Исполнители работ по контрактам в установленные сроки работы не сдали. Выполнение работ продолжается в 2020 году.
5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 8 | 5 | 5
6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 15 | 2 | 2.6
7 | Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества краевого имущества | % | - | 100 | 100
8 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 97 | По обращениям органов государственной власти были проведены внеплановые проверки в отношении трех учреждений в связи чем, запланированная проверка не проведена в отношении КГКУ "Камчатуправтодор".
9 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 128 | 90 | 101
10 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | - | 100 | 50 | В отношении остальных нарушений ведется работа по их устранению, с постоянным контролем за соблюдением сроков со стороны Министерства. Основным нарушением является расхождение в сведениях об объектах недвижимого имущества и в едином государственном реестре недвижимости. Устранение данного нарушения требует длительного времени в связи с отсутствием финансирования, а также подготовкой технической документации.
11 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территории, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на | шт. | 451 | 838 | 0 | Исполнители работ по контрактам в установленные сроки работы не сдали. Работы продолжены в 2020 году.
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма государственной программы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом"
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом
| Контрольное событие 1.27 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края | Надменко Е.В. | X | декабрь 2019 | X | октябрь 2019 | X | X
| Контрольное событие 1.28 приняты работы по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X | декабрь 2019 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Назначено заседание суда об отмене решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения работ по контракту.
| Контрольное событие 1.29 заключен государственный контракт на осуществление капитальных вложений на модернизацию лифтового оборудования в здании Правительства Камчатского края (Дом Советов), расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X | август 2019 | X | - | X | X | Исполнен контракт на разработку ПСД, заключен контракт с ГАУ "Госэкспертиза" на достоверность сметной стоимости. ГУП "Камчатстройэнергосервис" ведет претензионную работу по нарушениям в сроках исполнения.
| Контрольное событие 1.30 приняты работы по государственному контракту на проведение реконструкции наружного освещения фасада здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д. 52 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X | май 2019 | X | май 2019 | X | X
| Контрольное событие: заключен государственный контракт на проведение реконструкции объекта «Административное здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35», разработке проектно-сметной документации» | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X | март 2019 | X | апрель 2019 | X | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2022 | 2014 | - | Изготовлены технические планы и поставлены на кадастровый учет, а также по изготовлены акты обследования и сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Камчатского края | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.19 заключен государственный контракт на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | X | июль 2019 | X | апрель 2019 | X | X
| Контрольное событие 1.20 приняты работы по государственному контракту на проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | X | декабрь 2019 | X | август 2019 | X | X
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2021 | - | - | Обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе | запланированный результат достигнут
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Надменко Е.В. | 2016 | 2021 | - | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Парамонов В.А., Надменко Е.В., Смородова Н.А. | 2014 | 2021 | - | - | Проведение рыночной оценки имущества | запланированный результат достигнут
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности |  | 2014 | 2021 | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.22 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного ООО «Камчатский край - Единая Камчатка» | Смородова Н.А. | X | апрель 2019 | X | май 2019 | X | X | В связи с длительностью проведения закупочной процедуры
| Контрольное событие 1.25 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» | Смородова Н.А. | X | август 2019 | X | июнь 2019 | X | X
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Лебедева С.В., Олькова И.В. | 2017 | 2021 | 2017 | - | Проведение государственной кадастрововй оценки хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года учетно-технической инвентаризации | -
1.1.7 | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере эксплуатации нежилого и жилого фонда, являющегося государственной собственностью, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2018 | 2021 | 2018 | - | - | -
1.1.8 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция | Министерство строительства Камчатского края | 2014 | - | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | результат не достигнут
1.1.9 | Выполнение работ "Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания кинотеатра "Камчатка" по ул. Ленинская, д. 64. | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2019 | - | 2019 | - | - | -
1.1.10 | Разработка проектной документации "Снос (демонтаж) объекта капитального строительства здания гостиницы "Октябрьская", расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 51 | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 2019 | - | 2019 | - | - | -
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Исполнение обязанности собственника по содержанию жилищного фонда, обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.1 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Надменко Е.В. | 2014 | 2021 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.2 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. | Надменко Е.В. | 2016 | 2021 | 2016 | - | Реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности | жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета
1.3 | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Смородова Н.А. | 2018 | 2021 | 2018 | -
| Контрольное событие 1.21 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края отчет о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошлый год | Смородова Н.А. | Х | март 2019 | Х | март 2019 | Х | Х
1.4 | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Смородова Н.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Инвестирование в те сферы предпринимательской деятельности, в развитии которых государство заинтересовано | -
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае, границ Камчатского края | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | -
| Контрольное событие 1.1 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края | Парамовнов В.А. | Х | январь 2019 | Х | февраль 2019 | Х | Х | В связи с длительностью проведения закупочной процедуры
| Контрольное событие 1.2 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Тигильского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | июнь 2019 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2020 году.
| Контрольное событие 1.3 переданы сведения о местоположении границ Тигильского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | июль 2019 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2020 году. Внести сведения в ЕГРН планируется в 2020 году.
| Контрольное событие 1.4 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом | Парамонов В.А. | X | январь 2019 | X | февраль 2019 | X | X | Осуществление землеустроительных работ проводится на основании Соглашения об описании местоположения границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом. В связи с задержкой подписания Соглашения со стороны Чукотского автономного округа (Соглашение подписано 26.12.2018), с учетом длительности закупочной процедуры, заключение госконтракта произошло в феврале месяце
| Контрольное событие 1.5 приняты работы по государственному контракту по координированию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом | Парамонов В.А. | X | июль 2019 | X | - | X | X | Подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.6 переданы сведения о местоположении границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | сентябрь 2019 | X | - | X | X | Работы в срок, установленный контрактом, не выполнены. Работы продолжаются в 2020 году. Внести сведения в ЕГРН планируется в 2020 году.
| Контрольное событие 1.7 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Карагинского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | март 2019 | X | май 2019 | X | X | На основании ч.7 ст.106 44-ФЗ ФАС РФ приостановил определение подрядчика в части заключения госконтракта Заказчиком в связи с принятием к рассмотрению жалобы ООО "Петропавловская Кадастровая Служба" на действия оператора электронной площадки"
| Контрольное событие 1.8 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Карагинского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | сентябрь 2019 | X | - | X | X | Подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.9 переданы сведения о местоположении границ Карагинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | октябрь 2019 | X | - | X | X | Работы по госконтракту не приняты, подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.10 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | ноябрь 2019 | X | - | X | X | Не внесены дополнения в Закон Камчатского края в части описания местоположения границы Елизовского муниципального района, что является основанием проведения работ. Изменения не внесены в связи сдлительной процедурой согласования с администрацией Елизовского муниципального района.
| Контрольное событие 1.13 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Олюторского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | июль 2019 | X | июль 2019 | X | X
| Контрольное событие 1.14 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Олюторского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | ноябрь 2019 | X | - | X | X | Подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.15 переданы сведения о местоположении границ Олюторского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2019 | X | - | X | X | Работы по госконтракту не приняты, подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.16 заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границы Пенжинского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | июль 2019 | X | июль 2019 | X | X
| Контрольное событие 1.17 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Пенжинского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | ноябрь 2019 | X | - | X | X | Подрядчиком не сданы работы.
| Контрольное событие 1.18 переданы сведения о местоположении границ Пенжинского муниципального района Камчатского края в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2019 | X | - | X | X | Работы по госконтракту не приняты, подрядчиком не сданы работы.
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Парамонов В.А. | 2014 | 2021 | 2014 | - | X | X
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Смородова Н.А. | 2014 | 2018 | 2014 | - | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | X
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Смородова Н.А. | 2016 | 2019 | 2016 | - | - | X
1.6.2 | Субсидия ГУП Камчатское краевое БТИ в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ | Смородова Н.А. | 2019 | 2021 | 2019 | - | - | X
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Смородова Н.А., Надменко Е.В., Парамонов В.А. | 2017 | 2021 | 2017 | - | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.23 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края | Смородова Н.А. | X | июнь 2019 | X | июнь 2019 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.24 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края | Смородова Н.А. | X | июль 2019 | X | июль 2019 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Надменко Е.В. | 2016 | 2021 | 2016 | - | Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | X
| Контрольное событие 1.26 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю | Надменко Е.В. | X | декабрь 2019 | X | декабрь 2019 | X | X
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" | Парамонов В.А. | 2018 | 2021 | 2018 | - | Увеличение поступления земельного и имущественного налога; уменьшение времени проведения процедур предоставления земельных участков за счет исключения процедуры согласования границ земельных участков | X

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Всего, в том числе: |  | 362541.12 | 397628.8011 | 386040.1274 | 365519.5448
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 2284.1 | 2515.1 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 360257.02 | 395110.0471 | 385809.1274 | 365288.5448
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 3.654 | - | -
за счет средств внебюджетных фондов
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: |  | 289604.39 | 322260.4111 | 313207.7574 | 292687.1748
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 2284.1 | 2284.1 | - | -
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 101252.09 | 80808.9081 | 77724.1874 | 77724.1874
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 2839.569 | 2839.57 | 2839.569
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 186068.2 | 236324.18 | 232644 | 212123.4184
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 3.654 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: |  | 269448.29 | 314142.1371 | 309794.4364 | 289273.8548
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 83380.09 | 74978.3881 | 74310.8674 | 74310.8674
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 2839.569 | 2839.569 | 2839.569
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 186068.2 | 236324.18 | 232644 | 212123.4184
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 1031 | 562.4 | 464.96 | 464.96
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 1031 | 562.4 | 464.96 | 464.96
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.3. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.4. | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 13187 | 2167.27 | 1023.8 | 1023.8
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 13187 | 2167.27 | 1023.8 | 1023.8
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 1925.29 | 1924.56 | 1924.56
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | 0 | 1925.29 | 1924.56 | 1924.56
за счет средств внебюджетных фондов
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств внебюджетных фондов
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Всего, в том числе: | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" | Всего, в том числе: | 822 | 5938.1 | 3459.66 | - | -
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 2284.1 | 2284.1 | - | -
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3654 | 1175.56 | - | -
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 3.654
за счет средств внебюджетных фондов
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 72936.73 | 75368.39 | 72832.37 | 72832.37
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 231 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 72936.73 | 75137.39 | 72601.37 | 72601.37
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 72936.73 | 75368.39 | 72832.37 | 72832.37
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 231 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 72936.73 | 75137.39 | 72601.37 | 72601.37
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов